ГЛАВА

сельского поселения

ГАВРИЛОВКА

муниципального района Алексеевский

Самарской области

__________________________________________________________________

446654, Самарская область, Алексеевский район, с.Гавриловка, ул. Л.Толстого, 12

- Т(факс) 8(84671)4-43-33, e-mail: admgavrilovka@yandex.ru, сайт: gavrilovka.ru

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» декабря 2020 года № 58

О внесении изменений в постановление № 7 от 05.02.2020 «О подготовке проекта изменений в

# Правила землепользования и застройки сельского поселения  Гавриловка муниципального района Алексеевский Самарской области»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения  Гавриловка муниципального района Алексеевский Самарской области, постановляю:

1. Внести  в постановление № 7 от 05.02.2020 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Гавриловка муниципального района Алексеевский Самарской области» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению № 7 от 05.02.2020 г. изложить  в новой редакции

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Вестник сельского поселения Гавриловка» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Гавриловка муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://gavrilovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Гавриловка

муниципального района Алексеевский

Самарской области			       ______________          А.Н.Рыжков

# Приложение №1

к постановлению Администрации сельского поселения Гавриловка муниципального района Алексеевский Самарской области

от «22»декабря 2020 года № 58

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Гавриловка муниципального района Алексеевский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Гавриловка муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – проект изменений в правила) | Администрация сельского поселения Гавриловка муниципального района Алексеевский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Гавриловка) | До 30.12.2020 |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Гавриловка | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Гавриловка муниципального района Алексеевский. (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных в администрацию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Гавриловка | Комиссия | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 Гр К РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация сельского поселения Гавриловка | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Гавриловка | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Гавриловка | Глава сельского поселения Гавриловка | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в правила | Администрация сельского поселения Гавриловка | 65 дней |
| 10. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе сельского поселения Гавриловка | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Гавриловка или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава сельского поселения Гавриловка | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 12. | Опубликование проекта изменений в правила после утверждения Собранием Представителей сельского поселения Гавриловка в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Гавриловка | Глава сельского поселения Гавриловка | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |