**Отчет об эффективности**

**реализации  муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»  в  2016 году.**

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016- 2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области от 02.03.2016 № 42. В 2016 году в программу внесены изменения постановлением от 14.10.2016 №219 и от 03.08.2016 № 171, корректирующие сумму бюджетных средств различных уровней и приводящие положения программы в соответствие с федеральным законодательством.

 В соответствии с заключенным с министерством социально – демографической и семейной политики Самарской области (далее – министерство) соглашением №120 от 23.05.2016 (далее - соглашение) сумма бюджетных средств составила 2 266 525,0 руб., в том числе:

Федеральный бюджет: 782 749,8 руб.;

Областной бюджет: 1483776,0 руб..

Обязательства по соглашению Администрацией выполнены в полном объеме, а именно:

п.3.31. сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете района на реализацию программы, в форме выписок за подписью руководителя МКУ «Финуправление» и главы района предоставлялись в министерство по запросу (в пакете документов для участия в конкурсе 2 раза в год);

**п.3.3.2.** В доходной части бюджета района поступившие бюджетные средства МКУ «Финуправление» отражены по коду 911 2 02 02051 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ»;

**п.3.3.3.** Реализация мероприятий программы на территории района осуществлялась в соответствии с Правилами и в пределах средств, указанных в соглашении с министерством;

**п.3.3.4.** Обеспечено долевое финансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета в объеме 631474,2 руб., которое уменьшено в соответствии с дополнительным соглашением от 23.11.2016 №120/1 на 604 018,8 руб.;

**п.3.3.5**. Обеспечено целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в рамках соглашения;

**п.3.3.6.** Ежеквартально, до 10 числа, месяца, следующего за отчетным кварталом, комитетом по экономике в министерство предоставлялся отчет об использовании субсидии, выделенной из областного бюджета (по форме приложения №3 к соглашению);

по состоянию на 01.07.2016 - исх.№621 от 07.07.2016;

по состоянию на 01.10.2016 - исх.№855 от 30.09.2016;

по состоянию на 01.01.2017 - исх.№1165 от 29.12.2016;

**п.3.3.7.** Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, комитетом по экономике в министерство предоставлялись сведения об использовании средств областного бюджета (по форме приложения №4 к соглашению);

по состоянию на 01.07.2016 - исх.№614 от 06.07.2016;

по состоянию на 01.08.2016 - исх.№703от 02.08.2016;

по состоянию на 01.09.2016 - исх.№792 от 01.09.2016;

по состоянию на 01.10.2016 - исх.№856 от 30.09.2016;

по состоянию на 01.11.2016 - исх.№917 от 01.11.2016;

по состоянию на 01.12.2016 - исх.№1054 от 28.11.2016;

по состоянию на 01.01.2017 - исх.№ 1166 от 29.12.2016;

**п.3.3.8.** Ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным, МКУ «Финуправление» в министерство предоставлялись сведения об использовании средств областного бюджета (по форме приложения №4 к соглашению);

**п.3.3.9.**Обеспечена достоверность предоставляемых сведений в министерство в соответствии с подпунктами 3.3.1 – 3.3.6 – 3.3.8 соглашения;

**п.3.3.10.** Субсидия использована в полном объеме с соблюдением сроков, предусмотренных Правилами; Субсидия использована в полном объеме до 31.12.2016, последнее платежное поручение от 18.11.2016, образовавшийся остаток перечислен в министерство 22.08.2016. В соответствии с Правилами счета в ПАО СБЕРБАНК России открыты в течение 1 месяца, приобретаемое жилье соответствует учетным нормам. В случае приобретения жилья в других муниципальных образованиях (Волжский и Нефтегорский районы), комитетом по экономике осуществлялся запрос о предоставлении нормативного правого акта об учетной норме, принятой для данного муниципального образования, ответы получены и учтены в работе.

**п.3.3.11.** Обеспечена выдача 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям в течение календарного года с момента заключения настоящего соглашения.

Свежухина О.В. – дата выдачи свидетельства 10.06.2016

Миронов Д.В. – дата выдачи свидетельства 10.06.2016

Асташкин Д.С. – дата выдачи свидетельства 10.06.2016

Попкова Е.А. – дата выдачи свидетельства 10.06.2016

Ткаченко Д.А. – дата выдачи свидетельства 10.06.2016

Тупик В.Е. – дата выдачи свидетельства 10.06.2016

Пеньков А.В. – дата выдачи свидетельства 10.08.2016.

**п.3.3.12.** в целях эффективного использования средств областного бюджета, обеспечен возврат в доход областного бюджета остатка субсидии, неиспользованного на 1 января 2017 года, остаток субсидии возвращен 22.08.2016 в сумме 98544,6 руб., в том числе:

средств областного бюджета – 64512,0 руб.,

 средств областного бюджета – 30032,6 руб.

 Остаток субсидии образован в результате замены молодой семьи – получателя социальной выплаты Михайловской Л.В. составом семьи 4 человека (молодая семья не подтвердила наличие собственных средств) на молодую семью Пенькова А.В. составом семьи 3 человека.

Расчет остатка бюджетных средств к возврату : 72 кв.м. – 54кв.м.= 18 кв.м. \* 20000 руб.= 360 000 руб.; 360000\* 35%= 126 000 руб.; 126 000 \* 78,21% = 98455,6 руб.

**п.3.3.13.** Обеспечено полное освоение субсидии, выделенной в 2016 году до 31 декабря 2016 года в соответствии с подтвержденной в министерстве потребностью. Сумма субсидии в соответствии с дополнительным соглашением от 23.11.2016 №120/1 составила 2167 987,2 руб., в том числе:

Федеральный бюджет: 748 717,2 руб.,

Областной бюджет: 1419 264,0 руб.

Долевое финансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета по дополнительному соглашению составило 604 018,8 руб.