ИНФОРМАЦИЯ

 по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном районе Алексеевский Самарской области в 2019 году

 Показателями нацпроекта «Образование» в 2019 г., достигаемые при поддержке муниципалитета являются:

1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (с учётом муниципальных образовательных организаций): 64%, фактическое исполнение на 15.12.19 составляет 64,3%
2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (зарегистрированных на сайте «Добровольцы России. РФ»): 14%, фактическое исполнение на 15.12.19 составляет 14,2% (301)
3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность: 30%, фактическое исполнение составляет 30,4%(644).

 Региональная составляющая федерального проекта **«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»** предусматривает открытие **Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».**

Центр «Точка роста» 24 сентября открыт в ГБОУ СОШ с.Алексеевка созданы места для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Для школьников оснащены функциональные зоны: зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе рамках предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона. Все педагоги, которые работают в Центре, прошли повышение квалификации.

Центр доступен для 543-х учащихся школы (486 + 57 – Алексеевка+Авангардский филиал), а также их родителей и жителей.

Ремонт и подготовка помещений для размещения Центра в соответствии с брендбуком произведены за счет средств муниципального бюджета на сумму 297,719 тыс. руб.

Оборудование для Центра поступило на сумму 1 613,866 тыс. руб. из средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет средств федерального бюджета.

В структуру Стратегии социально-экономического развития муниципального района Алексеевский на период до 2030 года включена **Подпрограмма «Реализация муниципальной составляющей Национального проекта «Образование».**

Она включает следующие мероприятия в рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»:

- ремонт и подготовка помещений под размещение Центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»:

|  |  |
| --- | --- |
| 2019 год | ГБОУ СОШ с.Алексеевка |
| 2021 год | ГБОУ СОШ с.Герасимовка |
| 2023 год | ГБОУ СОШ с.Патровка |

- ремонт и подготовка помещений под размещение высокооснащённых мест для учащихся в современных кабинетах технологии:

|  |  |
| --- | --- |
| 2020 год | ГБОУ ООШ п.Ильичевский |
| 2022 год | ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка |
| 2024 год | ГБОУ СОШ с.Алексеевка |

Возможны корректировки в зависимости от итогов федеральных конкурсных отборов.

В рамках региональной составляющей федерального проекта **«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»** планируется ремонт и подготовка помещений для размещения **мини-технопарков «Кванториум»:**

|  |  |
| --- | --- |
| 2020 год | ГБОУ СОШ С.Алексеевка – Центр «Развитие» |
| Возможны корректировки в зависимости от итогов федеральных конкурсных отборов |

В ходе проекта **«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»** также запланирован ремонт **спортивных залов школ, расположенных в сельской местности**, в зависимости от итогов федеральных конкурсных отборов по национальному проекту «Образование»:

|  |  |
| --- | --- |
| 2021 год | ГБОУ СОШ с.Алексеевка |
| 2022 год | ГБОУ СОШ с.Летниково |
| 2024 год | ГБОУ ООШ п.Ильичевский |

Проект **«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»** предусматривает также повышение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с учётом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта. В проект включены все государственные образовательные учреждения на территории м.р. Алексеевский и муниципальные учреждения в сфере культуры и спорта. Осуществляется контроль численности детей, занимающихся в творческих, интеллектуальных и спортивных объединениях: кружках, секциях, клубах, студиях, школах искусств (ДМШ), а также контроль качества преподавания в них, в том числе в летний период.

Сейчас охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием с учётом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта составляет 64,3% (целевое значение – 80%). Есть риск не достижения целевого показателя из-за несоответствия статистических данных с фактически проживающим на территории м.р.Алексеевский детским населением в возрасте от 5 до 18 лет.

Федеральный проект **«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»** предусматривает предоставление образовательным учреждениям (школы и АПУ) высокоскоростного доступа к сети Интернет к 2024 году. В 2019 году подключено 42,85% ОУ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее 50 Мб/с в сельской местности | ГБОУ СОШ с.АлексеевкаГБОУ СОШ с.ПатровкаГБОУ СОШ с.ЛетниковоГБОУ СОШ с.ГерасимовкаГБОУ ООШ п.ИльичевскийГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка | ***Выполнено в 2019 году:***ГБОУ СОШ с.Алексеевка (три объекта)ГБОУ СОШ с.ЛетниковоГБУ СОШ с.Самовольно-Ивановка (Интернет подведен, включение 1.01.2020.) |

В рамках проекта **«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»** внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 2019-2022 г.г. планируется в:

|  |  |
| --- | --- |
| 2020 год | ГБОУ СОШ с.Патровка |
| 2021 год | ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка ГБОУ СОШ с.Летниково |
| 2022 год | ГБОУ СОШ с.Алексеевка ГБОУ СОШ с.Герасимовка |
| Возможны корректировки в зависимости от итогов федеральных конкурсных отборов |

В декабре 2019 года осуществлена поставка мобильного класса в ГБОУ ООШ п.Ильичевский

Кроме этого, обеспечено достижение показателя федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». В декабре 2019 года педагогические работники школ м.р.Алексеевский прошли обучение: 14 человека, 20 курсов (20 сертификатов).

Региональная составляющая федерального проекта **«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»** предусматривает формирование современной материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. В 2019 году из областного бюджета выделены финансовые средства ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»:

 9854,965 тыс.руб. для ремонта помещений и установки АПС.

 578 тыс. руб. для оснащения учебных кабинетов компьютерным оборудованием.

Региональная составляющая федерального проекта **«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»** предполагает включение большего числа молодёжи в общественную, творческую и клубную студенческую деятельность, а также вовлечение граждан в возрасте от 7 до 85 лет в добровольческую деятельность. Это направление также реализуют все государственные образовательные учреждения на территории района, муниципальные учреждения в сфере культуры, иные организации социальной сферы.

Сейчас включены в добровольческую деятельность 14,2% граждан (что соответствует плану на 2019 год), целевое значение на 2024 год – 20%. Доля молодежи, включенной в творческую деятельность – 30,4% (что соответствует плану на 2019 год), целевое значение на 2024 год – 45%.

В рамках региональной составляющей федерального проекта **«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»** осуществляется развитие системы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. В каждой школе работают психологи, во всех детских садах организованы консультативные пункты с оказанием услуг ранней помощи.