Отчет о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на период до 2026 года» (далее – Программа) за 2023 год.

**1.Наименование муниципальной программы**:

 Муниципальная программа ««Обеспечение жильем молодых семей на период до 2025 года», утверждена постановлением Администрации муниципального Алексеевский от 15.05.2020 *(в ред. от № 121. от 18.12.2020 №304, от 13.04.2021 №84, от 07.12.2021 № 310, от 08.12.2021 №313, от 06.09.2022 №255, от 28.12.2022 № 406, от 02.02.2023 № 24, от 29.11.2023 №294).*

**2. Цели и задачи муниципальной программы**:

Цель Программы:

 - поддержка на муниципальном уровне в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 Задачи Программы:

- предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома;

- увеличение доли молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2020 (процентов)

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

3.1.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы, входящих в ее состав представлены в [таблице № 1](#Par12).

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) Программы

за 2023 отчетный год и за весь период реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 11. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 2023 году | ччел. |   14 |   14 |   100,0% |
|  | Количество оплаченных свидетельств | Еед. |   14 |   14 |   100,0% |
| 22. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (по состоянию на 01.01.2020) | 1% |   10,1 |   10,7 |  105,9% |

3.2. Отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений за период реализации Программы не происходило.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных в установленные сроки.

За период реализации Программы в 2023 году жильем обеспечены фактически 14 молодых семей, что составляет 10,1% от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2020 года (приложение №1 к Программе): 14/139\*100%=100,7%.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. На реализацию Программы повлияли факторы: количество молодых семей, изъявивших желание участвовать в Программе, сумма бюджетных средств, предусмотренная в местном бюджете на софинансирование мероприятий Программы, объем бюджетных средств, выделяемых из федерального и регионального бюджетов.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы приведены в форме в [таблицы № 2](#Par72).

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

 Муниципальная программа ««Обеспечение жильем молодых семей на период до 2026 года», утверждена постановлением Администрации муниципального Алексеевский от 15.05.2020 г. № 121. За время реализации Программы в нее вносились изменения постановлениями Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области от 18.12.2020 №304, от 13.04.2021 №84, от 07.12.2021 № 310, от 08.12.2021 №313, от 06.09.2022 №255, от 28.12.2022 № 406,от 02.02.2023 № 24, от 29.11.2023 №294*.*

3.7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях продолжения мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Алексеевском районе, на 2024 год предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование мероприятия в сумме 2451625,53 руб., на 01.01.2024 года изъявили желание участвовать в Программе 29 молодых семей, в соответствии с выпиской из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2024 году, утвержденного Губернатором Самарской области, социальную выплату получат 13 молодых семей.

Таблица № 2

Объем финансирования Программы за счет всех источников

за отчетный 2023 год (тыс. руб.).

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на период до 2026 года»  |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Исполнитель, участник |
| план | факт |
|  | Наименование подпрограммы |
| 5. | мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2022\* | 5621,62464 | 5621,175 | Бузыкина Н.П. | Бузыкина Н.П. |

*\* Соглашение от 01.02.2023 года № 36602000-1-2023-001*

Руководитель комитета по экономике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Бузыкина

12.01.2024